

**ALUMNO. COB CORREA LUIS ABRAHAM**

**MODULO.23**

**GRUPO.M23C4G15-BB-035**

**FACILITADOR. SILVIA L. ARROYO SOTELO**

**FASE 5: Control. Diagrama de Gantt para gestión del proyecto**

**FECHA DE ENTREGA. SABADO 05-09-20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase inicial (Tiempo total)** | | | | | | | | |
| **Actividades** | **Tiempo total de la actividad** | **Tiempo de inicio** | **Tiempo de conclusión** | **Tareas** | **Recursos materiales** | **Recursos tecnológicos** | **Recursos financieros** | **Responsable de actividad y tarea** |
| **Actividad 1** | 3 meses | Agosto 2020 | Octubre 2020 | Investigar el grado de contaminación del agua y cuáles son las comunidades más afectadas | Folletos, pancartas, murales y pintura. | Computadora, internet e impresora | $600 | 4 personas |
| **Actividad 2** | 1 mes | Noviembre 2020 | Noviembre 2020 | Detectar o convocar a personas que quieran apoyar | Carteles**,** anuncios, redes sociales | Computadora, internet e impresora | $300 | 2 personas |
| Fase Desarrollo (Tiempo total) | | | | | | | | |
| **Actividad 3** | 1 mes | Diciembre  2020 | Diciembre  2020 | Recaudación de fondos para llevar a cabo el proyecto | **Fscturas** | Impresiones | $600 | 3 personas |
| **Actividad 4** | 1 mes | Enero 2021 | Enero 2021 | **S**olicitar apoyo del gobierno para llevar a cabo el proyecto | **N/A** | Redes sociales y espacios publicitarios | $600 | 3 personas |
| Fase consecución (Tiempo total) | | | | | | | | |
| **Actividad 5** | 3 meses | Febrero 2021 | Abril 2021 | Organizar toda la información que se difundirá | Impresiones | Computadora e impresora | $200 | Publico general |
| **Actividad 6** | 3 meses | Mayo 2021 | Julio 2021 | Tener personal para el manejo de redes sociales | Energía eléctrica | Celular, Tablet, computadora e internet | N/A | 4 personas |
| **Actividad 7** | 1 año | Agosto 2020 | Agosto 2021 | Echar a andar el proyecto | Todo lo recabado desde el inicio del proyecto | Celular, Tablet, computadora e internet | $600 | 4 personas |

Link de grafica de Gantt

<https://drive.google.com/file/d/1IxtSXnl_caiY4jIwbX-C2OzYeBzDWqJ9/view?usp=sharing>